## Tabelle1
UC-Timetracking – BFFL
Timetracking
Nr. | UC-Name | UC Description | Documentation |  | Development |  | Testing |  | Warm-up |  | Total | FP
1 | IAM | IAM-Functionalities and API for FE and BE |  | 0:0 | 32 | 32:0 |  | 0:0 | 32 | 32:0 | 32:0
2 | DBMS | DBMS-Functionalities and API for FE and BE |  | 0:0 | 24 | 24:0 |  | 0:0 | 21.5 | 21:30 | 24:0
3 | Server Setup | Setup Cloud-Infrastructure and setup of IAM, DBMS, Webserver, ... | 3.5 | 3:30 | 40.83 | 40:50 |  | 0:0 | 40.83 | 40:50 | 44:20
4 | Angular-Basics | Basics of Angular-Coding |  | 0:0 | 4.75 | 4:45 | 5.5 | 5:30 | 6 | 6:0 | 10:15
5 | Maven-Basics | Basics of Java-Coding with Maven | 1.5 | 1:30 | 2.5 | 2:30 |  | 0:0 | 1 | 1:0 | 4:0
6 | Planning | Project-Planning | 24.75 | 24:45 |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 | 24:45
7 | Create ShortURL | FE- and BE-Functionality for CRUD-Operation CREATE |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 | 0:0
8 | Show ShortURL | FE- and BE-Functionality for CRUD-Operation READ |  | 0:0 | 1.5 | 1:30 |  | 0:0 |  | 0:0 | 1:30
9 | Delete ShortURL | FE- and BE-Functionality for CRUD-Operation DELETE |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 | 0:0
10 | Update ShortURL | FE- and BE-Functionality for CRUD-Operation UPDATE |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 | 0:0
11 | Use ShortURL | FE- and BE-Functionality for the use of ShortURLs |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 |  | 0:0 | 0:0
12 | Other | Peer-Reviews, Blog-entries, ... | 23 | 23:0 |  | 0:0 |  | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 23:0
Total: |  |  | 52.75 | 52:45 | 105.58 | 105:35 | 5.5 | 5:30 | 101.33 | 101:20 | 163:50